## 汇总
变更编号 | 变更摘要说明 | 当前状态 | 截至时间 | 负责人 | 存在问题 | 应对措施 | 工作量人天
C001 | 保全变更口径调整 | 已投产 | 2019-08-01 | 张程林 | 无 | 按新口径调整
C002 | 单证口径剔除未发放的单证 | 已投产 | 2019-09-18 | 张程林 | 已确认 | 验证后修改口径
C003 | 保全电话回访 | 已投产 | 2019-08-13 | 张程林 | 无 | IT数据源修改
C004 | 总公司绩效Ⅱ公式 | 已投产 | 2019-08-15 | 冯闯 | 无 | 修改模板
C005 | 铂金人力个险口径调整 | 已开发 | 2019-09-04 | 张程林 | 业务核对有差异 | 源系统调整后进行勘察
C006 | 指标保留4位小数 | 已投产 | 2019-08-23 | 冯闯 | 无
C007 | 列表数据选中颜色调整（能反选一下或者有选中的灰色） | 已投产 | 2019-08-23 | 冯闯 | 缓存问题 | 谷歌需要CTRL+H，清理缓存
C008 | 底稿模板样式调整 | 已投产 | 2019-08-23 | 冯闯 | 无
C009 | 下拉框中过掉OR09再保 | 已投产 | 2019-08-30 | 冯闯 | 无
C010 | XBRL打包问题 | 已投产 | 2019-09-16 | 冯闯 | 无 | 已开发，待内部测试、升级
C011 | 一些优化建议 | 已投产 | 2019-09-05 | 冯闯 | 已投产
C012 | 导出列表页面数据空白问题 | 已投产 | 2019-09-10 | 冯闯 | 无
C013 | 权重保留2位小数；表格选中颜色进行更改；评估项目、机构排序；评估项目表头更改；上报节点导出更改 | 已投产 | 2019-09-10 | 冯闯 | 无
C014 | XBRl校验问题 | 已投产 | 2019-09-11 | 冯闯 | 无指标精度说明 | 实现数据格式化功能
C015 | 咨诉平台（DW）视图不可用 | 已投产 | 2019-09-18 | 张程林
C016 | 评估期排序 | 已投产 | 2019-09-18 | 冯闯
C017 | 6个页面排序 | 已投产 | 2019-09-19 | 冯闯
C018 | 恒安标准人寿保险有限公司-000056-20190630 | 已投产 | 2019-11-22 | 冯闯
C019 | 绩效调整、4类明细统计 | 已投产 | 2019-11-22 | 冯闯 | 无
C020 | 绩效模板颜色调整 | 已投产 | 2019-11-28 | 冯闯 | 无
C021 | 绩效模板调整，增加结果导出功能 | 已投产 | 2019-12-04 | 冯闯 | 无
C022 | 理赔指标8.2口径调整 | 已投产 | 2020-01-08 | 张程林 | 无 | 耗时1.5人天 | 1.5
C023 | 审批意见增加授权人与被授权人 | 已投产 | 2020-02-27 | 冯闯 |  | 耗时1人天 | 1
C024 | 理赔8个指标 | 已投产 | 2020-04-28 | 张程林 | 无 | 耗时3人天，理赔时效改动比较大。 | 3
C025 | 2020Q1季度江珂8个需求调整 | 已投产 | 2020-06-04 | 冯闯 | 无 | 耗时2人天 | 2
C026 | 5大类导入之公司治理模版调整 | 已投产 | 2020-06-30 | 李慧 |  | 耗时1.5人天 | 1.5
C027 | 评估期内所有正常结案赔案的已决赔款之和 | 已投产 | 2020-07-16 | 张程林 |  | 耗时0.5人天 | 0.5
C028 | 赔款支付平均时长 | 已投产 | 2020-07-16 | 张程林 |  | 耗时0.5人天 | 0.5
C029 | 估分小计问题 | 已投产 | 2020-07-24 | 李慧 |  | 耗时0.5人天 | 0.5
C030 | 审批意见部分任务人空白 | 已投产 | 2020-07-30 | 李慧 |  | 提供sql找出被删用户 | 0.1
C031 | 会签审核角色能看到2个部门数据 | 已投产 | 2020-10-13 | 林雪兵 |  | 耗时0.5人天 | 0.5
C032 | 5大类数据导入：案件管理模板更新 | 已投产 | 2020-10-13 | 林雪兵 |  | 耗时0.5人天 | 0.5
C033 | irr流程已走完，发现数据不对，进行修正，详细sql见sheet页 | 已投产 | 2020-10-26 | 林雪兵 | 只能修改上报结果 | 耗时0.2人天 | 0.2
C034 | IRR系统需求说明20200804 | 待验证 | 2020-11-10 | 高旭朋 |  | 耗时11.5人天 | 11.5
C035
C036
C037
C038
C039
C040
C041
C042
C043
C044
C045
C046
C047
C048
C049
C050
C051
C052
C053
C054

## C004
计算项 | 新公式（公式未添加‘=’），详见2019Q2绩效
索赔核定平均时长 | IF('OR06-理赔保全'!K11<M44,D44,0)
赔款支付平均时长 | IF('OR06-理赔保全'!K12<M45,D45,0)
保全处理平均时长 | IF('OR06-理赔保全'!K13<M46,D46,0)
投诉处理平均时长 | IF('OR06-理赔保全'!K14<M47,D47,0)
理赔服务时效 | IF('OR06-理赔保全'!K24<M57,D57,0)

## C016
期次：倒叙

## C017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## C023
这个流程记录这里，授权人（刘峰）和被授权人（徐梦薇）希望按照格式“授权人->被授权人”这样进行记录

## C033
提数 | SELECT ORG.INDEX_NAME, ORG.INDEX_CODE, ORG.Index_Result_Q2 FROM T_IRR_ORG_RESULT ORG WHERE ORG.TASK_BATCH = '2020Q3' AND ORG.INDEX_CODE = 'OR02021'
改数 | UPDATE T_IRR_ORG_RESULT ORG SET ORG.INDEX_RESULT_Q2='1' WHERE ORG.TASK_BATCH='2020Q3' AND ORG.INDEX_CODE='OR02021'