## Sheet1
问题 | 项目 | 时间 | 经验教训
指标缺失 | 恒安人寿 | 2019-07-12 | 建立核对机制，如count,清单核对
数据库部署 | 恒安人寿 | 2019-07-15 | dblink可以互相传表结构和数据，但是没有主键索引等，需要单独创建一次
数据库部署 | 恒安人寿 | 2019-07-15 | 灵活运用工具，navcat、plsqldeveloper等，每个工具特点不同，可不同问题不同应用。
数据库部署 | 恒安人寿 | 2019-07-15 | 在有生产环境权限的情况下，可使用框架本身带的导入导出。但是注意重复数据
KETTLE控件传递时间 | 恒安人寿 | 2019-07-15 | 控件在给存过传递时间时没有赋给所有存过，导致指标计算秒过现象
KETTLE跑批时间设置 | 恒安人寿 | 2019-07-15 | 设置2点跑批，会导致跑批失败，原因是在数据同步中，有其他用户对该表也在进行操作