## 工作跟踪表
序号 | 问题描述 | 问题类别 | 提出人 | 提出日期 | 严重程度 | 备注 | 工作量（/人/天） | 进度 | 确认人 | 完成时间 | 结果描述
1 | 业务想导入历史上报数据，做留痕及对比。 | 范围 | 文钰戈 | 2018-09-04 | 中 | 涉及表多、工作量大、只导入最近一期(3,4,3) | 4
2 | 报表实现数据分析、折线图、饼状图 | 范围 | 文钰戈 | 2018-09-04 | 中 | 双方再考虑下 | ？
3 | 实现OA单点登录 | 范围 | 文钰戈 | 2018-09-04 | 中 | 接口开发，实现鉴权登录 | 4
4 | 吉贝克XBRL报送软件。 | 范围 | 牛跃松 | 2018-09-05 | 高 | 已明确，免费 | ？ | 已确认 | 梁灵峰 | 2018-09-11 | free
5 | 风险管理部通知 | 需求 | 文钰戈 | 2018-09-07 | 中 | 人工修订通知内容发邮件到负责人 | 3
6 | 上传文件 | 需求 | 文钰戈 | 2018-09-07 | 中 | 公用文件管理；没有文件服务器 | 5
7 | 分公司报送人预留下拆功能 | 需求 | 文钰戈 | 2018-09-07 | 高 | 预留下拆到分公司其他部门功能 | ？
8 | 系统采集数据要有人工核对 | 需求 | 文钰戈 | 2018-09-07 | 低 |  | ✔
9 | 人工填报数据要有证据 | 强制 | 文钰戈 | 2018-09-07 | 中 | 备注证据 | ✔
10 | 数据与上期对比，异常的则必填原因 | 强制 | 文钰戈 | 2018-09-07 | 中 | 绝对值=0或者>=30% | 1
11 | 对于带有次数字样的指标记录机构 | 需求 | 文钰戈 | 2018-09-07 | 中 | 记录事件机构，用于后续使用 | 3
12 | 实现最低层基础数据的留存 | 需求 | 文钰戈 | 2018-09-07 | 中 |  | ✔
13 | 风险管理部汇总要提示异常指标 | 需求 | 文钰戈 | 2018-09-07 | 中 | 绝对值=0或者>=30% | ✔
14 | 实现OA接口对接 | 需求 | 文钰戈 | 2018-09-07 | 中 | 1、发起oa会签，2、会签后反馈评级系统；附件？ | 15
15 | 实现分公司报送数据导出 | 需求 | 文钰戈 | 2018-09-07 | 中 |  | 3
16 | 指标横向校验规则 | 需求 | 文钰戈 | 2018-09-07 | 中 | 待业务梳理 | ？
17 | 会签详细要求 | 需求 | 李木 | 2018-09-11 | 低 |  | ✔
18 | 采集项大于报送项目 | 事项 | 曹华 | 2018-09-07 | 低 | 按采集范围提供指标 | ✔
19 | OR13最近4个季度评估公司原保费收入 | 需求 | 徐梦薇 | 2018-09-14 | 低 | 石家庄数据的是否需要并入天津分公司？ | ✔ | 已确认 | 徐梦薇 | 2018-09-14 | 分公司指标不并入；总公司指标含石家庄
20 | 评估期内赔付金、评估期内退保金新资管是否能采集 | 需求 | 徐梦薇 | 2018-09-07 | 低 | 确认新资管系统能否识别交易用途 |  | 已确认 | 李木 | 2018-09-11 | 新资金管理系统只记录资金出入不记录用途；所以不能分类
21 | 财务总账送数需求 | 范围 | 王占江 | 2018-09-17 | 低 | 会计IT待定，是否能提供数据
22 | 团险核心数据能否入仓 | 数据 | 林雪兵 | 2018-09-17 | 低 | 团险核心是mysql数据库，能否进入数仓 |  | 已确认 | 李木 | 2018-09-18 | 不能入仓
23 | 团险关于单证的口径 | 需求 | 林雪兵 | 2018-09-17 | 低 | 单证只确认了三分之一的数据来源
24 | 精算数据-数据来源2个系统，客服提供业务口径 | 需求 | 曹华 | 2018-09-18 | 低 | 已确认计算逻辑，需要确认业务含义
25 | 保费收入-石家庄不并入天津公司，但是总公司汇总会大于分公司指标 | 需求 | 李木 | 2018-09-17 | 低 | 会产生总数大于分公司之和
26 | SMS系统13个月留存率-报表在12号后出结果，涉及到系统报送周期问题 | 时效 | 林雪兵 | 2018-09-19 | 中 | 报送流程绩效问题。
27 | 关于指标打分中涉及行中水平值怎么获取？ | 疑问 | 林雪兵 | 2018-09-26 | 中 | 监管汇总数据是事后数据，事前拿不到 |  | 已确认 | 徐梦薇 | 2018-09-27 | 采用人工估分，而不是算分
28 | 估分实现 | 需求 | 徐梦薇 | 2018-09-27 | 中 | 行业水平，要么0分要么最高分。
29 | 按渠道审批 | 需求 | 徐梦薇 | 2018-09-27 | 中 | 一个指标要拆分渠道审批，目前是4个渠道
30 | 勾稽验证 | 需求 | 徐梦薇 | 2018-09-27 | 中 | 分公司事件次数分类统计，总公司指标自动汇总
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50 | [6 empty] | 1.7471