## 工作量评估
风险综合评级项目工作量评估（新需求）
编号 | 阶段名称 | 任务类别 | 任务名称 | 计划用时（天） | 资源数量（人） | 工作量（人/天） | 备注
1 | 分析阶段 |  | 指标配置、绩效、流程变更分析 | 3 | 2 | 6
2 | 开发阶段 | 流程类 | 配置“新报送流程” | 3 | 1 | 3 | 支持子流程内部退回
3 |  |  | 开发新流程 | 14 | 1 | 14
4 |  | 数据类 | 系统指标按渠道汇总对接应用 | 4 | 2 | 8 | 现阶段渠道拆分是由指标配置控制
5 |  | 需求类 | 指标（分公司）可配置总公司人采集 | 10 | 1 | 10 | 指标分配去掉渠道
6 |  |  | 指标（总公司）上传模版增加10个分公司Sheet页 | 14 | 1 | 14
7 |  |  | 增加报送指标查看功能 | 5 | 1 | 5
8 |  |  | 分公司指标不分渠道，但销售指标要特殊处理 | 2 | 1 | 2 | 销售分个险，其他渠道
9 |  |  | 绩效（系统）计算改为模版 | 10 | 1 | 10 | 绩效改为2部分汇总：1人工统计，2系统计算
10 |  |  | 上报指标人工填写备注 | 0.5 | 1 | 0.5
11 |  |  | 指标汇总后增加查询功能，用于人工统计绩效 | 2 | 1 | 2
12 |  |  | 评分功能调整 | 5 | 1 | 5 | 指标分配表调整
13 |  |  | 汇总节点增加一票全过功能 | 0.5 | 1 | 0.5
14 |  |  | 上报节点增加数据确认功能 | 1 | 1 | 1
15 |  |  | 总公司指标增加渠道纬度，用于绩效考核 | 5 | 1 | 5 | 新方案
16 |  |  | 特殊部门流程开发 | 15 | 1 | 15 | 采集、审核节点会签
17 | 测试阶段 |  | 整体测试 | 5 | 2 | 10 | 测试新需求
合计（人/天）： | [5 empty] | 111
合计（人/月）： | [5 empty] | 5.1034 | 2-3人，预计5月初

## 工作量评估2（数据需求）
风险综合评级项目工作量评估（新需求）
编号 | 阶段名称 | 任务类别 | 任务名称 | 计划用时（天） | 资源数量（人） | 工作量（人/天） | 备注
1 | 分析阶段 |  | 分析及设计人力数据留存 | 0.5 | 1 | 0.5
2 | 开发阶段 | 数据类 | 开发人力数据固话程序（独立调度） | 5 | 1 | 5
3 |  |  | IRR人力数据源切换及计算逻辑调整 | 4 | 1 | 4 | 使用新的固化数据表；计算逻辑调整
4 |  |  | ETL程序测试 | 2.5 | 1 | 2.5
5 |  |  | irr数据源都做历史备份 | 3 | 1 | 3 | 风险点：测试数据库存储不够用
6
合计（人/天）： | [5 empty] | 15
合计（人/月）： | [5 empty] | 0.68966

## OA办公需求
风险综合评级项目工作量评估（新需求）
编号 | 阶段名称 | 任务类别 | 任务名称 | 计划用时（天） | 资源数量（人） | 工作量（人/天） | 备注
1 | 分析阶段 |  | 分析及设计人力数据留存 | 0.5 | 1 | 0.5
2 | 开发阶段 | 数据类 | 开发人力数据固话程序（独立调度） | 5 | 1 | 5
3 |  |  | IRR人力数据源切换及计算逻辑调整 | 4 | 1 | 4 | 使用新的固化数据表；计算逻辑调整
4 |  |  | ETL程序测试 | 2.5 | 1 | 2.5
5 |  |  | irr数据源都做历史备份 | 3 | 1 | 3 | 风险点：测试数据库存储不够用
6
合计（人/天）： | [5 empty] | 15
合计（人/月）： | [5 empty] | 0.68966

## 需求变更
需求变更：1、流程会签取消，审批节点（总公司部门审核）取消，改为子流程审核（直属领导审核），复审节点1个人，汇总节点1个人，详见“新报送流程” 2、分公司指标部分调整到总公司采集。（其中销售指标应特殊处理） 3、总公司部分指标（总公司绩效Ⅱ）拆分渠道，用于后续绩效统计。 4、增加特殊流程，用于部门会签。