## Sheet1
编号 | 需求 | 可行性 | 备注
1 | 精算部在采集模板里的名称应改为精算部，目前还是战略与精算部。 | ✔ | 程序排查下
2 | 系统HASL的图标要换新的 | ✔ | 测试环境已换，生产环境更新下
3 | 任务开启时，OA和IRR系统都会发送邮件，有点累赘，去掉IRR系统的邮件 | ✔ | 可以关闭邮件提醒
4 | OA邮件、通知要在任务成功开启后才触发。（20Q1第一次开启任务没成功，但是OA邮件发送了，不合理） |  | 因增人未配邮箱，如不发邮件，不存这个问题，同问题3。 先发任务，成功后再发OA提醒
5 | 采集模板每次下载后指标排序不一致，需要固定。 | ✔ | 可以进行排序（采集指标查询的导出）
6 | 财务、会计的退回流程需要更改，需求：退回时两边都可以更改数据。 | ✔ | 可以，需要一定工作量，晚一点开发，尽量在下次报送前改完
7 | 有关数据变动超过30%时需要填写的数据说明： 1. 目前提示窗口的文字是其中一个指标的名称，但是(1)一个指标可能有10个分公司，涉及10行，采集人不懂该填哪一行(2)实际超过30%的指标可能有几个，都需要填写。考虑更改提示窗口文字：“请在数据说明列中，对数据验证列显示指标变动幅度超过30%的指标填写说明” 2. 填写完一个数据说明后，想要继续填写下一个数据说明时（回车或者点击下一单元格），界面自动跳转到表格左上角，采集人需要再次移动滚动条，体验不够好。需求：界面不移动，采集人可以连续填写多个数据说明。 | ✔ | 理论上可行，技术上需要实验下。
8 | 从下次IRR报送开始，IRR相关工作由田颖@Amaris 负责，我作为备份。麻烦把我的相关系统权限转给她。IRR系统和测试环境，PE0931，田颖，Ying_Tian@hengansl.com | ✔ | 配置用户及角色