## 工作量评估
风险综合评级项目工作量评估（OA对接需求）
编号 | 阶段名称 | 任务类别 | 任务名称 | 计划用时（天） | 资源数量（人） | 工作量（人/天） | 备注
1 | 分析阶段 |  | OA对接需求评估 | 2 | 2 | 4
2 | 开发阶段 | 接口类 | 数据接口1(PE号转换) | 2.5 | 1 | 2.5 | 接口对接
3 |  |  | OA接口 | 5 | 1 | 5 | 视情况增减。暂无接口文档
|  |  | 代办任务（http网页接口） | 2.5 | 1 | 2.5
4 |  | 需求类 | 发送email同时触发OA接口 | 2 | 1 | 2
5 |  |  | 授权列表设计、开发 | 3.5 | 1 | 3.5
6 |  |  | 授权功能开发实现 | 3.5 | 1 | 3.5 | 业务代码修改
|  |  | 任务处理页面调整控制 | 3 | 1 | 3
7 |  |  | 处理授权任务记录日志 | 3 | 1 | 3
17 | 测试阶段 |  | 整体测试 | 4 | 1 | 4
合计（人/天）： | [5 empty] | 33
合计（人/月）： | [5 empty] | 1.5172
2

## 技术要求
1.实现OA待办任务。通知采集人在风险综合评级系统中进行采集。通知各部门\分公司领导进行审批。 技术要求：OA待办任务提醒 ①发送邮件节点调用OA接口创建待办任务 ②IRR中对同一个用户自动创建多个任务，多次调用OA接口，在OA中显示多条待办任务清单。 ③用户登录OA可以看到多个待办任务，点击待办任务后，看到的url是一样的，点击后跳回到IRR系统当前用户的代办任务列表。 2.实现部门\分公司领导OA审批任务及风险综合评级系统授权。 技术要求：在IRR系统中实现该功能 ①有界面可以进行授权操作，点击菜单进入授权界面； ②用户进入授权管理页面，可以查看当前用户授权给他人的清单，可以进行授权和解除授权操作； ③只标记是否授权，不标记授权的有效时限，即在已经授权名单中即认为授权有效，反之无授权； ④当前用户进入待办任务列表中，可以查看当前自己的待办任务，同时可以查看被授权的待办任务，展现在同一个界面列表中，有列标识授权人的姓名； ⑤处理授权任务记录日志，涉及任务编号，授权人，被授权人，处理结果，处理时间等信息。 授权时也发送OA提醒