## Sheet1
牵头部门 | 业务调研 | 涉及系统 | 类别 | 报表 | IT调研 | 验证 | 备注 | 反馈
分公司 | 已确认 | 铂金人力资源系统 | 销售人员协议签订率 |  |  |  | 每月10号后数据准确 | ？
| 已确认 | SMS系统 |  | FC10-1机构报表 | 已反馈 |  | 待确认
总公司财务管理部 | 已确认 | 单证系统 | 空白单证 |  | 待确认 |  | 已确认业务
| 未确认 | 团险核心 | 空白单证 |  |  |  | 团险IT指标确认中 | 2018-10-26
总公司个险渠道 | 已确认 | SMS系统 | 代理制销售人员13个月留存率。 | 每月整理的报表 | 已确认 |  | 1、每月11号开始人工清退销售（暂定12号人工处理结束）
总公司会计运营部 | 已确认 | IT提数 | 撤保金、预收保费 |  | 已确认 |  | IT提数指标已验证。
| 已确认 | 财务总账 | 保费 |  |  |  | 1、财务总账业务计算规则已确认，待财务IT供数评审 2、每月5号关账后，人工推送。（发起任务前增加验证，各系统验证）
总公司客服部 | 已确认 | 协同业务系统 | 电话回访 | 报表模块KPI报表 | 已确认 |  | 待验证，剩余问题：1、每天数据出入很大；
|  | 咨诉系统 | 咨诉 | 投诉明细查询 | 已确认 |  | 待验证
|  | 保全系统 | 保全变更 | 受理清单子保全补充 | 已反馈 |  | 待确认？
|  | 理赔系统 | 理赔 | 2张结果表 |  |  | 理赔给的结果表对应的指标串一下，找不到对应指标
总公司客服部找戚悦提供 | 不明确 | 个险核心 | 保单失效率 |  |  |  | 团险精算数据明年19年2月份会有新系统，本次人工填报
| 不明确 | 团心核心 | 保单失效率 |  |  |  | 团险精算数据明年19年2月份会有新系统，本次人工填报
总公司人力资源部 | 已确认 | 铂金人力资源系统 | 离职率、销售人员学历水平 |  |  |  | 1、数据来源：报告管理\用户自定义报告\人员信息表 2、源系统采用视图对接
总公司续期保费部 | 已确认 | DW数仓 | 续期收费率 | RP6-1报表 | 已确认 |  | 按excel公式计算