## Sheet1
序号 | 问题 | 测试阶段 | 类别 | 发现时间 | 解决时间 | 问题状态 | 备注 | 状态
1 | 评价计划结束后，结束时间为空 | SIT | BUG | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 关闭
2 | 数据验证的浮动不准确 | SIT | BUG | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 关闭
3 | 指标采集模块，应加个指标采集方式搜索 | SIT | 优化 | 2019-01-05 | 2019-01-05 | 关闭
4 | 没有采集指标，却有采集任务 | SIT | 优化 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 关闭
5 | 审核节点增加修改指标功能 | SIT | 优化 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 关闭
6 | 汇总节点没有数据 | SIT | BUG | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 关闭
7 | OR15只有2条指标 | SIT | BUG | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 关闭
8 | 全量流程配置后，开始评价计划失败 | SIT | BUG | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 关闭
1 | 分公司提交数据后想看到已提交的数据 | UAT | 需求 | 2019-02-13 |  | 待评估
2 | 按照指标编码进行排序 | UAT | 需求 | 2019-02-13 | 2019-02-19 | 关闭 | 按类别，编码排序 | 已修改
3 | 分公司指标要划到总公司填写 | UAT | 需求 | 2019-02-13 |  | 待评估
4 | OR13中13.1和14.1需要配置公式 | UAT | 配置 | 2019-02-13 |  | 带评估
5 | 采集节点增加提示是否确认提交 | UAT | 需求 | 2019-02-13 | 2019-02-19 | 关闭 |  | 已修改
6 | 删掉指标左侧的条件查询树 | UAT | 页面兼容 | 2019-02-13 | 2019-02-19 | 关闭 |  | 已修改
7 | 处理完任务后刷新列表 | UAT | 页面兼容 | 2019-02-13 | 2019-02-18 | 关闭 |  | 已修改
8 | 审核页面增加提交部门，提交人 | UAT | 需求 | 2019-02-13 | 2019-02-19 | 关闭 |  | 已修改
9 | 采集节点没填报数据就提交，做下控制 | UAT | 优化 | 2019-02-13 | 2019-02-19 | 关闭 |  | 已修改
10 | OR04的2个指标增加客服多元2个渠道 | UAT | 配置 | 2019-02-13 | 2019-02-19 | 待处理 | 评估期期末省级分公司和中心支公司销售、承保、保全部门负责人人数”与“评估期期末省级分公司和中心支公司销售、承保、保全部门负责人具有5年以上保险相关从业经验人数
11 | 代办任务中任务执行人一直是空的 | UAT | 疑惑 | 2019-02-14 | 2019-02-19 | 关闭 |  | 已修改
12 | 填写审批意见 敲回车会刷新列表，而且数据会变乱 | UAT | BUG | 2019-02-14 | 2019-02-19 | 关闭 |  | 已修改
13 | 模版指标9个 上传后只显示6个 | UAT | 页面兼容 | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 关闭 |  | 已修改
14 | SMS系统剔除测试账号 | UAT | 需求 | 2019-02-15 |  | 待调研
15 | “当期指标结果”若为0，表单显示为空。 | UAT |  | 2019-02-20 |  | 关闭 | 系统指标，非人工上传，不存在问题
16 | 银行账户集中度、应为选项指标 | UAT | 配置 | 2019-02-20 |  | 关闭
17 | 空白单证不应该是财务和团险，应该是银保和团险 | UAT | 配置 | 2019-02-20 |  | 待处理
18 | 登录session超时，建议30分钟 | UAT | 配置 | 2019-02-20 |  |  | 无法重现
19 | 增加指标说明 | UAT | 需求 | 2019-02-20 |  | 待处理
20 | 提交流程时没有“确认/取消”提示信息 | UAT | 需求 | 2019-02-20 |  |  | 审批、复核需要增加提示