## 分公司
问题类型 | 指标来源 | 指标名称 | 问题反馈
流程 | 不涉及 | 不涉及 | 辽宁分公司反馈：误提交后，分公司第二节点无退回机制
流程 | 不涉及 | 不涉及 | 江苏分公司反馈：流程提交过后无法查看提交数据和报送内容
指标 | OR04 | 千张保单投诉量的期末有效保单总量 | 期末有效保单是否可以对接系统？
指标 | OR04 | 千张保单投诉量的期末有效保单总量 | 对接系统的话取数时间是哪天？
模板 | 不涉及 | 不涉及 | 广东分公司反馈：下载下来的模板，不是按照指标代码升序下载，指标混乱。
指标 | OR04 | 保单失效率的失效、退保金额，减保金额，复效额，增保额，年初累计有效保额 | 分公司没有能力提供，要分配到总公司流程中让精算提供。
指标 | OR04 | 保单失效率的失效、退保金额，减保金额，复效额，增保额，年初累计有效保额 | 精算说2月份此指标可以对接系统，什么时候可以实施需要确定。
指标 | OR13 | 非现金收款比率的评估期内非现金收款金额 | 系统值加和，不用手填
指标 | OR13 | 非现金付款比率的评估期内非现金付款金额 | 系统值加和，不用手填
系统 | 不涉及 | 不涉及 | 青岛分公司反馈：点击提交后，系统直接完成提交，没有“确认/取消”选项
系统 | 不涉及 | 不涉及 | 青岛分公司反馈：我还没有填写表格内容，点击提交后，系统没有提示检查表格是否填写完整，是否表格数据项目相互关联关系符合逻辑，如果是文字描述，比如“备注”最多输入多少个字
系统 | 不涉及 | 不涉及 | 青岛分公司反馈：能不能开发一个表格检查程序，填写完表格后，运行这个程序，提示哪些项目填写的有问题，如果有问题，该怎样修改。检查程序检查表格没有问题后，再上传系统，提高工作效率
青岛分公司反馈：截屏中的图片 create rename delete 是什么？是否可以操作
系统 | 不涉及 | 不涉及 | 四川分公司反馈：上传过后显示“提示 process task is null”
流程 | 不涉及 | 不涉及 | 徐梦薇：流程看不出来是哪个部门提交的流程
指标 | OR04 | 最近4个季度监管、自查保全管理操作风险事件 | 徐梦薇：建议放在客服部审核
流程 | 不涉及 | 不涉及 | 徐梦薇：有些流程到我这里没有指标，是空白的
指标 | OR04 | 评估期期末省级分公司和中心支公司销售、承保、保全部门负责人人数”与“评估期期末省级分公司和中心支公司销售、承保、保全部门负责人具有5年以上保险相关从业经验人数 | 天津分公司反馈：评估期期末省级分公司和中心支公司销售、承保、保全部门负责人人数”与“评估期期末省级分公司和中心支公司销售、承保、保全部门负责人具有5年以上保险相关从业经验人数”2个指标细分为个险、银保、团险、续期4个渠道，但“承保、保全部门负责人”在我司是客服部，未体现统计； 徐梦薇：我看了一眼下载下来的模板，确实没有拆分到客服部。绩效中也没有把多元加入到绩效中，需要修改。
系统 | 不涉及 | 不涉及 | 天津分公司反馈：建议仅“人工采集“的部分显示具体操作人员，系统采集的部分显示系统采集；
系统 | 不涉及 | 不涉及 | 天津分公司反馈：数据上传了，未显示“系统会同时展示由系统采集的指标”，仍提交失败
流程 | 不涉及 | 不涉及 | 北京分公司反馈：流程设计不合理。

## IT
问题类型 | 指标来源 | 指标名称 | 问题反馈
系统 | 不涉及 | 不涉及 | IT反馈：上面业务处理中的任何一个文件夹，底下的指标就全部消失了。 徐梦薇：上面的文件夹到底是干什么的？ | 已经去掉查询树
系统 | 不涉及 | 不涉及 | IT反馈：系统展示的指标比下载模板中的指标少 | 样式问题，已经做了调整
系统 | 不涉及 | 不涉及 | IT反馈：提交完以后原界面不刷新，不知道哪个是已经提交过的，对于条数比较多的会引起混乱，昨天试过如果再次点进去会崩溃； | 已调整

## 会计+财务
问题类型 | 指标来源 | 指标名称 | 问题反馈
系统 | 不涉及 | 不涉及 | 会计反馈：1． 待审单据界面无实体标识，无法确认审核数据归属哪家实体，单据无编码无法确认其唯一性。 | 已增加显示
系统 | 不涉及 | 不涉及 | “当期指标结果”若为0，表单显示为空。 | 系统指标问题待排查，（单证指标）
指标 | 手填 | 银行账户集中度 | 应为选项指标 | 配置问题，待修改
指标 | 空白单证 | 空白单证 | 空白单证不应该是财务和团险，应该是银保和团险 | 配置问题，待修改

## 财务梳理指标
OR04-人身保险公司分支机构销售、承保、保全业务线操作风险 |  |  |  |  | 选择分公司填报：在系统中由分公司填报，由总公司审核的指标
行次 | 评价指标 | 自评部门 | 负责团队 | IRR系统需求-分公司填报/总公司填报 | 选择总公司填报：在系统中由总公司统计并填报的指标
25 | 退（撤）保率 | AO | 黄寅 刘畅 | 总公司
25.1 | 评估期本期合计撤保金总额 | AO | 黄寅 刘畅 | 总公司
25.2 | 评估期本期合计退保金总额 | AO | 黄寅 刘畅 | 总公司
25.3 | 评估期本期合计实收保费金额 | AO | 黄寅 刘畅 | 总公司
25.4 | 评估期本期预收保费总额 | AO | 黄寅 刘畅 | 总公司
34 | 佣金系统计提情况 | AO | 高晖 | 总公司
35 | 评估期评估公司原保费收入 | AO | 高晖 | 总公司
36 | 评估期内保户投资款本年新增交费 | AO | 高晖 | 总公司
37 | 评估期内投连险独立账户本年新增交费 | AO | 高晖 | 总公司
OR08-人身保险公司分支机构理赔业务线操作风险
行次 | 评价指标 | 自评部门 | 负责团队 | IRR系统需求-分公司填报/总公司填报
22 | 评估期评估公司原保费收入 | AO | 高晖 | 总公司
23 | 评估期内保户投资款本年新增交费 | AO | 高晖 | 总公司
24 | 评估期内投连险独立账户本年新增交费 | AO | 高晖 | 总公司
OR13-保险分支机构财务管理操作风险
行次 | 评价指标 | 总公司负责部门 | 负责团队 | IRR系统需求-分公司填报/总公司填报
1 | 省级分公司财会部门负责人从业年限 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司
2 | 财会部门人员流失率 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司
2.1 | 最近4个季度内离职的财会人员数量 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司
2.2 | 前4个季度初的财会人员数量 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司
2.3 | 最近4个季度增加的财会人员数量 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司
3 | 会计证持证率 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司
3.1 | 期末省级分公司及所有下辖分支机构参加财务工作一年以上的会计人员中持有会计证人员数量 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司
3.2 | 期末省级分公司及所有下辖分支机构参加财务工作一年以上的会计人员总数 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司
4 | 员工培训频率 | AO | 黄寅 | 分公司
4.1 | 最近4个季度内员工培训人次 | AO | 黄寅 | 分公司
4.2 | 财务部门总人数 | AO | 黄寅 | 分公司
5 | 管理方式 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司
7 | 出现错报、漏报、未按时报送等差错的次数 | AO | 黄寅 | 总公司
8 | 出现重大错报或漏报的次数 | AO | 黄寅 | 总公司
9 | 财务报告评价依据 | AO | 黄寅 | 总公司
10 | 最近4个季度监管部门发现财务核算操作风险事件的次数 | AO | 薛婷 | 分公司
11 | 最近4个季度公司自查发现财务核算操作风险事件的次数 | AO | 薛婷 | 分公司
12 | 银行账户集中管理 | FM | 马杰 | 分公司
13 | 非现金收款比率 | AO | 高晖 | 总公司
13.1 | 评估期内非现金收款金额 | AO | 高晖 | 总公司
13.2 | 评估期评估公司原保费收入 | AO | 高晖 | 总公司
13.3 | 评估期内保户投资款本年新增交费 | AO | 高晖 | 总公司
13.4 | 评估期内投连险独立账户本年新增交费 | AO | 高晖 | 总公司
14 | 非现金付款比率 | AO | 高晖 | 总公司
14.1 | 评估期内非现金付款金额 | AO | 高晖 | 总公司
14.2 | 评估期内赔付金 | AO | 高晖 | 总公司
14.3 | 评估期内退保金 | AO | 高晖 | 总公司
15 | 非寿险业务非正常应收保费比例 | AO | 曹蕊 | 总公司
15.1 | 评估期末非寿险业务一年期以上应收保费余额 | AO | 曹蕊 | 总公司
15.2 | 评估期末非寿险业务应收保费余额 | AO | 曹蕊 | 总公司
16 | 最近4个季度监管部门发现资金管理类操作风险事件次数 | FM | 马杰 | 分公司
17 | 最近4个季度公司自查发现资金管理类操作风险事件次数 | FM | 马杰 | 分公司
18 | 费用预算执行情况 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司
19 | 最近4个季度监管部门发现费用管理操作风险事件次数 | AO | 薛婷 | 分公司
20 | 最近4个季度公司自查发现费用管理操作风险事件次数 | AO | 薛婷 | 分公司
21 | 空白单证缺失率 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司 | 系统提取，放到总公司流程
21.1 | 最近4个季度内已发放空白单证缺失的数量 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司 | 系统提取，放到总公司流程
21.2 | 最近4个季度内空白单证发放的数量 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司 | 系统提取，放到总公司流程
22 | 单证回销率 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司 | 系统提取，放到总公司流程
22.1 | 最近4个季度内已回销的有价单证数量 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司 | 系统提取，放到总公司流程
22.2 | 最近4个季度内按公司规定时限内应回销的有价单证数量 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司 | 系统提取，放到总公司流程
23 | 最近4个季度监管部门发现单证印章管理操作风险事件次数 | AO & FM | 薛婷 范立超 | 分公司
24 | 最近4个季度公司自查发现单证印章管理操作风险事件次数 | AO & FM | 薛婷 范立超 | 分公司
25 | 最近4个季度税收操作风险事件次数 | AO | 黄寅 张红 | 总公司
26 | 重大操作风险事件次数 | FM | 范立超 陈翘楚 | 分公司
30 | 最近4个季度税收操作风险事件次数 | AO | 黄寅 张红 | 总公司
31 | 评估期评估公司原保费收入 | AO | 高晖 | 总公司
32 | 评估期内保户投资款本年新增交费 | AO | 高晖 | 总公司
33 | 评估期内投连险独立账户本年新增交费 | AO | 高晖 | 总公司

## 客服要求分公司所有客服指标由总部客服填写
分公司所有关于客服的指标都放入客服流程中