## Sheet1
| 问题描述 | 调整方案建议
问题1 | 分公司填报完后，由总公司人员审核，总公司人员审核后又回到分公司总经理审批 | 修改审核流程
问题2 | 总公司个险数据需要提交多位EMT审批，总公司精算数据需要提交两位部门总审批，法律合规数据需要提交多位EMT审批 | 领导会去与EMT沟通，争取实现统一由一位EMT审批确认
问题3 | 某些分公司指标现在是由总公司填写，分公司没有能力填报 | 将这些指标从分公司流程中拿出，并入总公司对应部门的流程中
问题4 | 某些节点没有“退回”机制 | 需要增加，每个节点都应该可以退回
问题5 | 提交流程时没有“确认/取消”提示信息 | 需要增加，现在填报提交时已有提示，但审批、复核提交时没有提示信息；增加
问题6 | 现在只有指标代码、指标名称，缺少指标说明 | 需要增加一列，显示指标说明；增加
问题7 | 分公司、总公司填报人员提交数据后没有自动计算功能，并且提交数据后无法查看已提交内容 | 建议优化；查看提交数据
问题8 | 手工提交的数据建议做成既能在界面中直接填写，又能下载表格填写后上传 | 建议优化；触发机制
问题9 | 登录系统一段时间后，操作变卡，大部分使用者反馈登录一段时间后无法上传数据，或者提交数据失败 | 建议优化：登录时间，提示效果
问题10 | 声誉风险改革 | 后期待开发；