## 会议纪要
恒安标准人寿风险综合评级数据报送项目会议纪要（2019.5.6-2019.5.10）
会议主题 |  | 恒安标准人寿风险综合评级数据报送项目工作安排
汇报时间 |  | 2019-05-10 | 汇报周期 | 周
汇报人 |  | 冯闯 | 汇报时长 | 1小时
记录员 |  | 李慧 | 会议地点 | 中国人保后援中心
甲方客户名称 |  | 恒安标准人寿保险有限公司
甲方参会人员 |  | 无
吉贝克参会人员 |  | 梁灵峰、林雪兵、冯闯、杨海龙、王琳、杨立波、张程林、李慧、吴皓
若无甲方人员参会，请说明情况 |  | 该会议是项目组内部讨论会，不需要甲方人员参与
会议目的 |  | 1.阶段性的工作总结、对进行中的工作预期评估
2.需求、设计、测试、验收等的计划或结果确认等。
3.讨论新的任务与工作安排。
会议内容、结论 |  | 1、当前系统开发层面已经完成80%，其中甲方提出的新需求截止到今天（20190510）已经全部完成。
2、当前系统未完成的还有邮箱提醒功能、XBRL报送以及单点登录三个功能，截止到今天（20190510）三个功能共完成30%，预估最少3周完成开发。
3、内部测试已完成、测试问题已改完，下周一提交到客户那边进行用户测试。
4、根据监管要求，声誉风险要删除，需要更改XBRL报送规则，后期需要谈工作量。
5、ETL反应，调度晚上定时失败，手动调度没问题。这个问题后期找相关人员协助解决。
6、铂金影响指标数据不准确、不影响测试但是影响验收。
7、该项目目前有两个风险点：1）业务需要一个我们出一个压力测试报告；2）声誉风险删掉，
8、声誉风险删掉，影响绩效，放在运维。
5、后面的项目要内部做好测试，提高项目质量。
6、做好详细计划，确保每个人工作量饱和，保证项目如期完成。
后续工作计划 |  | 1.继续进行邮箱提醒功能、XBRL报送以及单点登录三个功能的Java开发
2.配合业务测试，完成测试问题的修改
3.系统预计6.30号验收
里程碑/重要事件共识
里程碑/重要事件 |  | 内容 |  | 共识结论
待办任务
序号 | 待办内容 |  |  | 责任人 | 完成时间

## Sheet1
XXX项目会议纪要（2019.5.6-2019.5.10）
会议主题 |  | xxx工作安排
汇报时间 |  | 2019-05-10 | 汇报周期 | 周
汇报人 |  |  | 汇报时长 | 1小时
记录员 |  |  | 会议地点
甲方客户名称&参会人员
吉贝克参会人员
会议目的 |  | 1.阶段性的工作总结、对进行中的工作预期评估
2.需求、设计、测试、验收等的计划或结果确认等。
3.讨论新的任务与工作安排。
会议内容、结论 |  | 1.对阶段性工作总结，确定计划安排
2.需求、设计、测试、验收等的计划或结果确认等。
2.讨论新任务过程中遇到的问题，对其提出解决方案
后续工作计划 |  | 1.正常开发
2.正常进行XXX工作
3.项目整改工作
里程碑/重要事件共识
里程碑/重要事件 |  | 内容 |  | 共识结论
待办任务
序号 | 待办内容 |  |  | 责任人 | 完成时间