## 截止当前问题汇总
序号 | 问题 | GBICC | HASL | 状态 | 备注
1 | 审核界面，汇总界面、应用界面模板、流程、格式的持续优化 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中
2 | 进一步消除科学计数法,等格式（许可证前四位“0000”、增保额科学计数法等） | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中 | 已完成
3 | 总分公司领导复核界面优化，优化方案已发送李慧 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中 | 已完成
4 | 风险管理部审核节点汇总界面优化，优化方案已发送李慧 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中 | 已完成
5 | 风险管理部审核节点收到的每个流程优化：在登陆后，主界面只显示5条带有描述“采集人姓名”的流程，点击更多之后，罗列所有未审核流程，但不再显示采集人姓名。 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中 | 已完成
6 | 风险管理部审核节点收到的每个流程优化：每一条流程只显示采集人采集的指标，不涉及其他部门采集指标。提交后，可在下拉菜单中的采集界面查看所有采集指标 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中 | 在新增需求上又添加的需求
7 | 风险管理部审核节点收到的每个流程中的采集指标界面优化：筛选之后，指标只能显示前20个，点击下一页后指标是一样的 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中 | 已完成
8 | 风险管理部审核节点中的左上下拉菜单中的采集指标界面优化：筛选之后，指标只能显示前20个，点击下一页后指标是一样的 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中 | 已完成
9 | 风险管理部审核节点中的左上下拉菜单中的采集指标界面优化：采集机构筛选条件无法使用 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中 | 已完成
10 | 风险管理部审核节点报送界面优化：所有流程提交结束后没有其他途径实现查看报送数据的功能。目前报送界面只能在流程中查看，需要在下拉菜单中实现报送数据查看、汇总和导出 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中 | 在新增需求上又添加的需求，导出结果
11 | 风险管理部审核节点汇总下载模板优化，优化方案已发送李慧 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中 | 已完成
12 | 风险管理部总经理审核节点收到的每个流程优化：在登陆后，主界面只显示5条带有描述为“刘峰”的流程，点击更多之后，罗列所有未审核流程，但不显示采集人姓名。 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中 | 已完成
13 | 风险管理部审核节点（徐梦薇）在接到风险管理部领导退回的流程后，在应用界面中不显示表格及采集人名称，也无法重新汇总、导出、提交、退回 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中 | 已完成
14 | 风险管理部总经理审核节点流程优化：风险管理部审核节点（徐梦薇）有一个流程因退回停滞，但风险管理部总经理审核节点（刘峰）仍然可以使用一票通过 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中 | 目前做不了
15 | XBRL功能不能使用 | 林雪兵 | 徐梦薇 | 进行中 | 联系中
系统优化
16 | 系统值无法正常推送的进一步优化 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中
17 | 系统采集指标采集机构配置出现问题 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中 | 已完成
18 | 系统采集无法拆分渠道的指标增加渠道明细备注 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中 | 已完成
系统采集指标优化 |  | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中
19 | 保全系统取数口径再确认后的优化 | 林雪兵、张程林 | 李惠 | 进行中
20 | 铂金系统数据核对 | 林雪兵、张程林 | 李木、王晨 | 进行中
21 | SMS系统数据优化（有些值为2倍，有些值计算逻辑错误） | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 进行中
22 | DW系统数据优化（去掉直销号） | 林雪兵、张程林 | 徐梦薇 | 进行中
其他
23 | 流程节点中的人员配错问题，基本解决 | 林雪兵、李慧 | 徐梦薇 | 基本完成

## 0606
序号 | 指标 | 问题 | 涉及
1 | 保险机构法人许可证号（经营保险业务许可证） | 模板上传之后号码不全 | 分公司
2 |  | 界面中备注列提前到采集方式前 | 分公司
2 |  | 界面中备注列提前到采集方式前 | 总公司
3 |  | 考虑备注加入模板中，待定 | 分公司
3 |  | 考虑备注加入模板中，待定 | 总公司
4 | OR120024082 最近4个季度内已发放空白单证缺失的数量(财务管理部-总部) 1个 OR120034082 最近4个季度内空白单证发放的数量(财务管理部-总部) 1个 OR130114082 最近4个季度内已发放空白单证缺失的数量(财务管理部-总部) 10个（采集部门目前为财务管理部，请修改为10家分公司名称） OR130124082 最近4个季度内空白单证发放的数量(财务管理部-总部) 10个（采集部门目前为财务管理部，请修改为10家分公司名称） OR130144082 最近4个季度内已回销的有价单证数量(财务管理部-总部) 10个（采集部门目前为财务管理部，请修改为10家分公司名称） OR130154082 最近4个季度内按公司规定时限内应回销的有价单证数量(财务管理部-总部) 10个（采集部门目前为财务管理部，请修改为10家分公司名称） | 财务管理的应用界面，在上传之后，点击加载系统数据，提示加载成功后，数据并咩有加载出来。其次，采集部门均为财务管理部，涉及分公司的系统采集数据，采集部门应为各个十家分公司的名称。 咩有值的指标均为系统采集指标 | 财务管理
5 | OR040221721 评估期本期应收实收保费(续期保费部-总部) 10个（采集部门目前为收展部，请修改为10家分公司名称） OR040231721 评估期本期应收保费(续期保费部-总部) 10个（采集部门目前为收展部，请修改为10家分公司名称） | 收展部的应用界面，在上传之后，点击加载系统数据，提示加载成功后，数据并咩有加载出来。其次，采集部门均为收展部，涉及分公司的系统采集数据，采集部门应为各个十家分公司的名称。 咩有值的指标均为系统采集指标 | 收展部
6 | OR040143000 评估期期末前13个月已入职且评估期在职代理制销售人员数(个险渠道-总部) 10个（采集部门目前为个险，请修改为10家分公司名称） OR040153000 评估期前13个月已入职代理制销售人员数(个险渠道-总部) 10个（采集部门目前为个险，请修改为10家分公司名称） | 个险的应用界面，在上传之后，点击加载系统数据，提示加载成功后，数据并咩有加载出来。其次，采集部门均为个险，涉及分公司的系统采集数据，采集部门应为各个十家分公司的名称。 咩有值的指标均为系统采集指标 | 个险
7 |  | 审批人应为周卿，现在为唐茹 | 多元
8 | OR040032900 评估期期末省级分公司总经理室成员及中心支公司主要负责人在职人数(人力资源部-总部) 10个（采集部门目前为人力资源部，请修改为10家分公司名称） OR040052900 最近4个季度省级分公司及以下分支机构销售、承保、保全部门离职员工人数(人力资源部-总部) 10个（采集部门目前为人力资源部，请修改为10家分公司名称） | HR的应用界面，在上传之后，点击加载系统数据，提示加载成功后，涉及分公司的数据并咩有加载出来。其次，采集部门均为HR，涉及分公司的系统采集数据，采集部门应为各个十家分公司的名称。 咩有值的指标均为系统采集指标 | HR
9 | 所有涉及十家分公司系统采集的指标 | 客服的应用界面，在上传之后，点击加载系统数据，提示加载成功后，涉及分公司的数据并咩有加载出来。其次，采集部门均为客服，涉及分公司的系统采集数据，采集部门应为各个十家分公司的名称。 咩有值的指标均为系统采集指标 | 客服
10 |  | 用采集机构筛选十家分公司数据，只能筛选出来4个，筛选的指标不全 | 客服
11 | 所有涉及十家分公司系统采集的指标 | 会计的应用界面，在上传之后，点击加载系统数据，提示加载成功后，涉及分公司的数据并咩有加载出来。其次，采集部门均为会计，涉及分公司的系统采集数据，采集部门应为各个十家分公司的名称。 咩有值的指标均为系统采集指标 | 会计

## 0610
审核界面，汇总界面、模板优化
李老师，在部门领导审核后，指标查询时，一个是标题改成本期指标上期指标上期得分，其次，本期指标和本期得分提到上期指标，上期得分之前，任务其次和指标编码两列最好也提前到填报指标的前面，大概是第一列是任务期次，第二列拆分指标编码，第三列拆分指标名称，第四列本期指标结果，第五列本期指标得分，第六列上期指标结果，第七列上期指标得分